## Sheet1
| Công ty TNHH Thương mại FPT | [5 empty] | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
| Phòng phần mềm | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN
Thời gian báo cáo từ: 05/06/2017 đến:09/06/2017 |  |  |  | Người báo cáo: Nguyễn Bá Vương
Ngày báo cáo: 09/06/2017
A. BÁO CÁO TUẦN
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BẢN THÂN TRONG TUẦN
(thông tin tham chiếu cho tiến độ thực hiện issue)
|  | 1. Tình trạng sức khỏe: | [ ] Tốt; [ x] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
|  | 2. Khả năng tập trung: | [x ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
|  | 3. Động lực làm việc: | [ ] Tốt; [x ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
|  | 4. Khả năng làm việc nhóm: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
|  | 5. Số ngày nghỉ phép: | 0 | (ngày)
II. TIẾN ĐỘ CHUNG CÁC DỰ ÁN BSC ĐANG PHỤ TRÁCH
(milestone các dự án BSC để nắm tình hình chung và có kế hoạch tự điều tiết công việc)
| STT | Tên dự án | Đầu việc | Mô tả | DK Effort (ngày ) | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành
| 1 | FTG.FIT.03 - Hệ thống quản lý đặt hàng | Thiết kế CSDL | Tạo bảng , diagram cho OMS trên SQL Server | 7 | 17/04/2017 | 25/04/2017 | 17/04/2017 | 25/04/2017 | Không
|  |  | Master Data | Convert dl Epo =>OMS | 1 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | Không
|  |  | Dựng lại core hệ thống từ eOffice (lastest ver từ GIT) | Phân quyền, thư viện code, entity,… | 2 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | Không
|  |  | Tạo POR (header + line + attach) | Lưu được POR vào | 4 | 03/05/2017 | 08/05/2017 | 03/05/2017 |  | Không | 100%
|  |  | Form kế hoạch kinh doanh | Tính chỉ tiêu MIS + bind handsometable + chạy công thức + save data) | 5 | 09/05/2017 | 15/05/2017 | 09/05/2017 | 19/05/2017 | có | 80%
|  |  | Gửi phê duyệt | template email + email + đánh giá ủy quyền | 3 | 22/05/2017 | 25/05/2017 | 22/05/2017 | 02/06/2017 | có | 90%
|  |  | Phê duyệt |  | 2 | 26/05/2017 | 30/05/2017 | 25/05/2017 | 02/06/2017 | có | 90%
|  |  | Đẩy ePO |  | 3 | 05/05/2017 | 07/06/2017 | 05/05/2017 |  | Không
|  |  | Hủy POR |  | 1 | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 08/06/2017 |  | Không
|  |  | Update core hệ thống | Tag comment, lưu log,.. | 2 | 09/06/2017 | 12/06/2017 |  |  | Không
III. TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
(chi tiết các công việc đã thực hiện trong tuần)
| STT | Công việc cần xử lý | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
| 1 | Gửi phê duyệt | Send email khi gửi yêu cầu | 25/05/2017 | 07/06/2017 | 25/05/2017 | 07/06/2017 | có | 100% | Phát sinh một số phần cần đánh giá lại về phân quyền và tính chỉ tiêu
| 2 | Phê duyệt | send email khi phê duyệt ,hủy phê duyệt | 25/05/2017 | 07/06/2017 | 25/05/2017 | 07/06/2017 |  | 100%
| 3 | Chỉnh sửa view quản lý yêu cầu & view phê duyệt | Chỉnh sửa thông tin phân quyền khi người dùng đăng nhập xem view | 25/05/2017 | 07/06/2017 | 25/05/2017 | 07/06/2017 |  | 90%
| 4 | Form kế hoạch kinh doanh + Form line tạo sản phẩm | sửa cấu trúc js handsontable , chỉnh sửa công thức | 8/9/2017 | 9/6/2017 | 8/9/2017 | 9/6/2017 |  | 80%
III. TIẾN ĐỘ HỌC TẬP TRONG TUẦN
(bao gồm các các skill, course học mà cá nhân thấy cần thiết)
| STT | Môn đang học | Kết quả đã đạt được | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
B. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
I. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
| STT | Đầu việc | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến)
| 1 | Đẩy ePO |  | 05/05/2017 | 07/06/2017
| 2 | Hủy POR |  | 08/06/2017 | 08/06/2017
| 3 | Update core hệ thống | Tag comment, lưu log,.. | 09/06/2017 | 12/06/2017
II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRONG TUẦN
| STT | Môn học | Kết quả mong muốn đạt được | TT hoàn thành