## Sheet1
Công ty TNHH Thương mại FPT | [5 empty] | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phòng phần mềm | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN
Thời gian báo cáo từ: 15/05/2017 đến:19/05/2017 |  |  | Người báo cáo: Nguyễn Bá Vương
Ngày báo cáo: 19/05/2017
A. BÁO CÁO TUẦN
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BẢN THÂN TRONG TUẦN
(thông tin tham chiếu cho tiến độ thực hiện issue)
| 1. Tình trạng sức khỏe: | [ ] Tốt; [ x] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 2. Khả năng tập trung: | [ ] Tốt; [x ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 3. Động lực làm việc: | [ ] Tốt; [x ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 4. Khả năng làm việc nhóm: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 5. Số ngày nghỉ phép: | 0 | (ngày)
II. TIẾN ĐỘ CHUNG CÁC DỰ ÁN BSC ĐANG PHỤ TRÁCH
(milestone các dự án BSC để nắm tình hình chung và có kế hoạch tự điều tiết công việc)
STT | Tên dự án | Đầu việc | Mô tả | DK Effort (ngày ) | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành
1 | FTG.FIT.03 - Hệ thống quản lý đặt hàng | Thiết kế CSDL | Tạo bảng , diagram cho OMS trên SQL Server | 7 | 17/04/2017 | 25/04/2017 | 17/04/2017 | 25/04/2017 | Không
|  | Master Data | Convert dl Epo =>OMS | 1 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 26/04/2017 | Không
|  | Dựng lại core hệ thống từ eOffice (lastest ver từ GIT) | Phân quyền, thư viện code, entity,… | 2 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | 27/04/2017 | 28/04/2017 | Không
|  | Tạo POR (header + line + attach) | Lưu được POR vào | 4 | 03/05/2017 | 08/05/2017 | 03/05/2017 |  | Không | 100%
|  | Form kế hoạch kinh doanh | Tính chỉ tiêu MIS + bind handsometable + chạy công thức + save data) | 5 | 09/05/2017 | 15/05/2017 | 09/05/2017 | 19/05/2017 | có | 90%
|  | Gửi phê duyệt | template email + email + đánh giá ủy quyền | 3 | 22/05/2017 | 25/05/2017 |  |  | Không
|  | Phê duyệt |  | 2 | 26/05/2017 | 30/05/2017 |  |  | Không
|  | Đẩy ePO |  | 3 | 31/05/2017 | 02/06/2017 |  |  | Không
|  | Hủy POR |  | 1 | 03/06/2017 | 03/06/2017 |  |  | Không
|  | Update core hệ thống | Tag comment, lưu log,.. | 2 | 04/06/2017 | 06/06/2017 |  |  | Không
III. TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
(chi tiết các công việc đã thực hiện trong tuần)
STT | Công việc cần xử lý | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
1 | Form kế hoạch kinh doanh | Tính chỉ tiêu MIS + bind handsometable + chạy công thức + save data) | 09/05/2017 | 15/05/2017 | 09/05/2017 | 19/05/2016 | có | ok | Một số công thức khó cần xử lý
ok
ok
III. TIẾN ĐỘ HỌC TẬP TRONG TUẦN
(bao gồm các các skill, course học mà cá nhân thấy cần thiết)
STT | Môn đang học | Kết quả đã đạt được | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
B. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
I. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
STT | Đầu việc | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến)
1 | Gửi phê duyệt | template email + email + đánh giá ủy quyền | 22/05/2017 | 25/05/2017
II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRONG TUẦN
STT | Môn học | Kết quả mong muốn đạt được | TT hoàn thành