## Sheet1
Công ty TNHH Thương mại FPT |  |  |  |  | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phòng phần mềm |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN
Thời gian báo cáo từ: 9/04/2017 đến: 14/03/2017 |  |  | Người báo cáo: Nguyễn Bá Vương
Ngày báo cáo: 14/03/2017
A. BÁO CÁO TUẦN
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BẢN THÂN TRONG TUẦN
(thông tin tham chiếu cho tiến độ thực hiện issue)
| 1. Tình trạng sức khỏe: | [ ] Tốt; [ x ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 2. Khả năng tập trung: | [ ] Tốt; [ x] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 3. Động lực làm việc: | [ ] Tốt; [ x] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 4. Khả năng làm việc nhóm: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 5. Số ngày nghỉ phép: | 0 | (ngày)
II. TIẾN ĐỘ CHUNG CÁC DỰ ÁN BSC ĐANG PHỤ TRÁCH
(milestone các dự án BSC để nắm tình hình chung và có kế hoạch tự điều tiết công việc)
STT | Tên dự án | Các mốc lớn của dự án | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có) | Ghi chú
1 | FTG.FIT.03 - Hệ thống quản lý đặt hàng | Chốt yêu cầu với bộ phận | 2017-01-03 | 15/03/2017 |  |  | Không | 100%
|  | Phân tích yêu cầu và chốt giải pháp tin học hóa | 16/03/2017 | 15/04/2017 |  |  | Không | 60%
|  | Phân tích & thiết kế kiến trúc hệ thống sẽ triển khai | 16/04/2017 | 30/04/2017 |  |  | Không | 0%
|  | Xây dựng & Nghiệm thu hệ thống | 2017-01-05 | 30/11/2017 |  |  | Không | 0%
|  | Triển khai hệ thống cho người dùng | 2017-01-12 | 31/12/2017 |  |  | Không | 0%
III. TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
(chi tiết các công việc đã thực hiện trong tuần)
STT | Công việc cần xử lý | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
1 | Nghiên cứu và sử dụng handsontable | Setup handsontable vào hệ thống Các phần nghiên cứu cần thiết cho hệ thống gồm : + Data binding + Columns freezing + Nested headers + Background heder +Formula + Insert data +Sorting and filter | 2017-04-09 | 2017-03-14 | 2017-04-09 | 2017-03-15 | Không | 90% | Chưa test được hết performment
2 | Thiết kế form tạo yêu cầu mua hàng Form phê duyệt yêu cầu | Thiết kế form về mặt giao điện | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  | 50%
3 | Nghiên cứu các bảng liên quan
III. TIẾN ĐỘ HỌC TẬP TRONG TUẦN
(bao gồm các các skill, course học mà cá nhân thấy cần thiết)
STT | Môn đang học | Kết quả đã đạt được | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
1 | Nghiên cứu handsontable | Nghiên cứu về cách sử dụng và cách customer theo mong muốn | 60%
B. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
I. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
STT | Đầu việc | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến)
1 | Thiết kế form tạo yêu cầu mua hàng Form phê duyệt yêu cầu |  | 2017-04-13 | 2017-04-18
2 | Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống đặt hàng | Thiết kế db trên nền SQLSever,tạo các bảng và setup phần quản trị hệ thống | 2017-04-17 | 2107-04-21
II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRONG TUẦN
STT | Môn học | Kết quả mong muốn đạt được | TT hoàn thành