## CORE
Báo cáo tuần
Nhóm: |  | Nghiệp vụ |  | Ngày báo cáo: |  | 17/3/2017
Người báo cáo: |  | TamBTT2 |  | Thời gian báo cáo: |  | từ 13/3/2017 đến 17/3/2017
1. Đánh giá chung
2. Tiến độ công việc
STT | Nội dung |  | Phụ trách | Tình trạng | Vấn đề |  | Giải pháp/Kết quả
I | ePO
1 | Hỗ trợ người dùng |  | TamBTT2 |  | - Hỗ trợ người dùng: + Vẫn phát sinh lỗi lưu cache khi tạo hóa đơn hệ thống báo lỗi "Bạn chỉ copy được PO có loại là Nước ngoài" + Thêm thông tin Description khi đẩy PO lên ORC - Issue trong tuần: Không - Issue chờ golive: 13 issues: + [BC cargo] Tham số ngày hàng về lấy chưa đúng + [GP khác] Sửa tự nhảy ngày dự kiến có GP khi nhập ngày nộp HS + [BC] BC pending cho salesman bị phân trang khi xuất ra excel + Sửa đơn in GPNK và phụ lục + Loại tiền trên INV không copy theo loại tiền ở PO + [BC AP] Tham số người gom đang lấy theo người tạo + [Nhập hàng từ LHDD] Trạng thái nhập kho lẫn cả loại bảo lãnh và trạng thái thanh toán + [Nhập hàng] Sửa lại cách hiển thị tổng tiền trên màn hình nhập hàng từ LHDD + [Nhập hàng] Thêm cột "Ngày gom ORC" ở màn hình nhập hàng từ LHDD + [PO] Tìm kiếm đơn hàng bị lỗi nếu nhập tìm theo Itemcode + Sai Part Number (PN) ở hóa đơn + [Danh mục] Lỗi bỏ check Sử dụng trên ePO của danh mục nhà cung cấp - Update trong tuần: Không |  | - 13 issues chờ up production - 6 issues chờ test - 19 issues pending
II | FTG SM + MKT
1 | Hỗ trợ người dùng |  | TamBTT2 |  | - Hỗ trợ người dùng: + Sửa list hơn 200 hóa đơn bị lệch tiền thuế của ngày 6 và 7/3 + Sửa các hóa đơn bị lỗi font tên ship to bill to - Issue trong tuần: + Ship to, bill to trên Salesman không hiện đầy đủ thông tin với trường hợp tên dài (do số ký tự tối đa là 128) --> Cần sửa lại tăng lên 250, do bây giờ in hóa đơn từ Salesman nên mọi thông tin ship to bill to cần chính xác như Oracle - Update trong tuần: Không - Issue chờ update: 24
2 | Golive hóa đơn điện tử |  |  |  | - Hỗ trợ người dùng sửa lỗi các hóa đơn bị lệch tiền, sai tên hàng, lỗi font địa chỉ giao hàng --> Tới cuối tuần trước tổng hợp còn hơn 200 hóa đơn bị lệch tiền thuế trên hóa đơn cần sửa lại trong tuần này (chủ yêu của FDC HN và FDC HCM phát sinh ngày 6/3, và một số ít phát sinh ngày 7/3) --> Đã gửi 1 nửa danh sách cần update cho Tùng - Các issue còn lại của FTG Salesman: + Chưa ký số tự động, gây trường hợp bị sót hóa đơn. + Hệ thống tự tách hóa đơn dài: Cần test lại theo hướng dẫn của anh Hiếu, nếu ok sẽ hướng dẫn user - Các issue còn lại của Thái Sơn: + Phân quyền trên web tra cứu cho khách hàng bị lỗi --> Đã báo Thái Sơn cần ưu tiên vì golive được 1 tuần nhưng KH chưa vào được + Thêm thông tin tìm kiếm và kết quả ở màn hình tra cứu + Chức năng: phân quyền web tra cứu import từ file excel chưa hoạt động + Làm thêm báo cáo riêng cho FTG, tên BC là Sale Report (có thể sửa bổ sung trường cho báo cáo hiện có trên hệ thống eInvoice) |  | Cần anh Hiếu up hết các lỗi đã fix người lại hệ thống pre-salesman và các hệ thống test (vì anh Hiếu chỉ hot fix trên FTG Salesman). Tránh sau này update các issue từ hệ thống test lên thì hệ thống FTG Salesman lại lặp lại lỗi.
III | Theo dõi hàng dự án
1 | Chờ golive |  |  |  | Chờ anh Hiếu up Pre-Salesman để test tổng thể chuẩn bị cho golive |  | Trong tuần này sau khi anh Hiếu fix hết các lỗi liên quan tới eInvoice thì tiến hành up pre-salesman
3. Kế hoạch tuần tới
STT | Nội dung | [5 empty] | Người chịu trach nhiệm | Tình trạng
1 | Test hóa đơn điện tử: Tách hóa đơn dài, ký số tự động, phân quyền web tra cứu | [5 empty] | TamBTT2
2 | Support người dùng các hệ thống ePO, FTG Salesman, MKT, Nhập hàng vùng miền, eOffice | [5 empty] | TamBTT2
3 | Test hệ thống theo dõi hàng dự án | [5 empty] | TamBTT2
4 | Kick off ePO giai đoạn 2017 | [5 empty] | TamBTT2
5 | Đào tạo, hỗ trợ BA mới | [5 empty] | TamBTT2
4. Các vấn đề
- Vấn đề còn tồn tại
STT | Vấn đề |  | Giải pháp |  |  | Người chịu trach nhiệm | Kế hoạch tiếp theo
1
- Vấn đề mới
STT | Vấn đề |  |  | Giải pháp/Đề xuất |  |  | Người chịu trach nhiệm | Thời gian cần hoàn thành