## Sheet1
Công ty TNHH Thương mại FPT |  |  |  |  | Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phòng phần mềm |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN
Thời gian báo cáo từ: 20/03/2017 đến: 24/03/2017 |  |  | Người báo cáo: Nguyễn Đăng Phú
Ngày báo cáo: 24/03/2017
A. BÁO CÁO TUẦN
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ BẢN THÂN TRONG TUẦN
(thông tin tham chiếu cho tiến độ thực hiện issue)
| 1. Tình trạng sức khỏe: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 2. Khả năng tập trung: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 3. Động lực làm việc: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 4. Khả năng làm việc nhóm: | [ ] Tốt; [ ] Khá; [ ] Trung bình; [ ] Kém; | Lý do (nếu dưới trung bình):
| 5. Số ngày nghỉ phép: | 0 | (ngày)
II. TIẾN ĐỘ CHUNG CÁC DỰ ÁN BSC ĐANG PHỤ TRÁCH
(milestone các dự án BSC để nắm tình hình chung và có kế hoạch tự điều tiết công việc)
STT | Tên dự án | Các mốc lớn của dự án | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có) | Ghi chú
1 | FTG.FIT.03 - Hệ thống quản lý đặt hàng | Chốt yêu cầu với bộ phận | 2017-01-03 | 15/03/2017 |  |  | Không | 100%
|  | Phân tích yêu cầu và chốt giải pháp tin học hóa | 16/03/2017 | 15/04/2017 |  |  | Không | 60%
|  | Phân tích & thiết kế kiến trúc hệ thống sẽ triển khai | 16/04/2017 | 30/04/2017 |  |  | Không | 0%
|  | Xây dựng & Nghiệm thu hệ thống | 2017-01-05 | 30/11/2017 |  |  | Không | 0%
|  | Triển khai hệ thống cho người dùng | 2017-01-12 | 31/12/2017 |  |  | Không | 0%
2 | FTG.FIT.08 - Cập nhật ePO (giai đoạn 2017) | Chốt yêu cầu với bộ phận | 2017-01-02 | 15/02/2017 |  |  | Trễ hạn | 100% |  |  | Ưu tiên cho dự án eInvoice
|  | Phân tích yêu cầu và chốt giải pháp tin học hóa | 16/02/2017 | 2017-01-03 |  |  | Trễ hạn | 30% |  |  | Ưu tiên cho dự án eInvoice
|  | Phân tích & thiết kế kiến trúc hệ thống sẽ triển khai | 2017-02-03 | 15/03/2017 |  |  | Trễ hạn | 0% |  |  | Ưu tiên cho dự án eInvoice
|  | Xây dựng & Nghiệm thu hệ thống | 15/03/2017 | 15/05/2017 |  |  | Không | 0% | Chưa có SRS để dev
|  | Triển khai hệ thống cho người dùng | 16/05/2017 | 31/05/2017 |  |  | Không | 0%
III. TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC CÔNG VIỆC TRONG TUẦN
(chi tiết các công việc đã thực hiện trong tuần)
STT | Công việc cần xử lý | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
1 | Lỗi hiển thị double loại dịch vụ | Khi 1 dịch vụ khai báo do nhiều công ty cung cấp thì ở màn hình tìm kiếm yêu cầu hoặc tạo mới yêu cầu sẽ nhìn thấy loại dịch vụ đó hiện nhiều lần. (Xem file đính kèm) | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | Không | 100%
2 | Lỗi khi tạo và lưu yêu cầu | User vào tạo yêu cầu, lưu. Vào lại thì thấy các thông tin đã nhập ở phần nội dung yêu cầu biến mất. --> Đề nghị fix lỗi | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | Không | 100%
III. TIẾN ĐỘ HỌC TẬP TRONG TUẦN
(bao gồm các các skill, course học mà cá nhân thấy cần thiết)
STT | Môn đang học | Kết quả đã đạt được | TT hoàn thành | Vấn đề gặp phải (nếu có) | Phương án đề xuất (nếu có)
1 | Lập trình mobile native app | Đã làm dc … | 40%
B. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
I. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TUẦN TỚI
STT | Đầu việc | Mô tả sơ bộ yêu cầu | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến)
1 | Xử lý issue …
II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRONG TUẦN
STT | Môn học | Kết quả mong muốn đạt được | TT hoàn thành
1 | Lập trình mobile native app | Làm được … | 60%