## Plan
Plan code
STT | Tên dự án | Đầu việc | Mô tả | DK Effort (ngày) | TG bắt đầu (dự kiến) | TG kết thúc (dự kiến) | TG bắt đầu (thực tế) | TG kết thúc (thực tế) | TT trễ hạn | TT hoàn thành
1 | FTG.FIT.03 - Hệ thống quản lý đặt hàng | Mater data | Tạo bảng , diagram cho OMS trên SQL | 2 | 25/04/2017 | 26/04/2017 | 25/04/2017 |  | Không
|  |  | Convert dl Epo =>OMS | 6 | 27/04/2017 | 03/05/2017 |  |  | Không
|  |  | Map dữ liệu với hệ thống OMS |  | 04/05/2017 | 06/04/2017
|  | Quản trị hệ thống | Tạo form các bảng danh mục liên quan gồm : RequisitionType ,Products,RequisitionType, PORStatus,… |  | 08/04/2017 | 10/04/2017 |  |  | Không
|  | Tạo PORequistion | Tạo form PORequistion | 3 | 11/04/2017 | 13/04/2017 |  |  | Không
|  |  | Tạo form PORBusinessPlan |  | 15/04/2017 | 18/04/2017 |  |  | Không
|  |  | Tạo view search PORequistion |  | 18/04/2017 | 19/04/2017 |  |  | Không
|  | Phê duyệt PORequistion ,send email | Form phê duyệt PORequistion |  | 22/04/2017 | 24/04/2017 |  |  | Không
|  |  | Send email |  | 25/04/2017 | 26/04/2017 |  |  | Không
|  | Xử lý PORAttackment | Form PORAttackment |  | 29/04/2017 | 30/04/2017 |  |  | Không
|  | Xử lý PORcomment and PORHistories | Form PORComment |  | 31/05/2017 | 02/06/2017 |  |  | Không
|  |  | View PORcomment and PORHistories |  | 5/06/2017 | 7/06/2017 |  |  | Không
SMART
| 1 | Thiết kế CSDL | Tạo bảng , diagram cho OMS trên SQL Server | 7 | 17/04/
| 2 | Master Data | Convert dl Epo =>OMS | 1
| 3 | Dựng lại core hệ thống từ eOffice (lastest ver từ GIT) | Phân quyền, thư viện code, entity,… | 2
| 4 | Tạo POR (header + line + attach) | Lưu được POR vào | 4
| 5 | Form kế hoạch kinh doanh | Tính chỉ tiêu MIS + bind handsometable + chạy công thức + save data) | 5
| 6 | Gửi phê duyệt | template email + email + đánh giá ủy quyền | 3
| 7 | Phê duyệt |  | 2
| 8 | Đẩy ePO |  | 3
| 9 | Hủy POR |  | 1
| 10 | Update core hệ thống | Tag comment, lưu log,.. | 2
30